|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rekomendacija** | **Rekomendacijų plane nurodytas įgyvendinimas** | **Planuota įgyvendinimo data** | **Įgyvendinimo būklė** | **Laiko būklė** | **Pastabos** | **Komentaras** |
| **2022-09-15 VEIKLOS ATASKAITA NR. IV-3** | | | | | | |  |
| **2.** | Siekiant, kad steigėjas ir visuomenė būtų informuojami apie įstaigos veiklos rezultatus, kasmet rengti ir teikti išsamią veiklos, apimančios visas funkcijas, programas, projektus ir kitas veiklas – ataskaitą, joje išdėstyti ne tik lėšų naudojimo, bet ir planuotus bei pasiektus rezultatus, nurodyti veikloje susidarančias problemas, jų sprendimui parengtas priemones. | Pristatyti Plungės rajono savivaldybės tarybai Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitą; | 2023 m.  I ketv.;  2024 m.  I ketv., (kasmet I ketv. už praėjusius metus). | **Neįgyvendinta** | **vėluoja** | *VSB direktorius 2023-04-28 rašte Nr. SB-039 nurodė, kad Plungės rajono savivaldybės tarybai pateikta tvirtinimui Plungės rajono visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaita* |  |
| **Priemonės** Plungės r. savivaldybės Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo ataskaita. Pristatyti Plungės rajono savivaldybės Tarybai Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitą su priemonių planu. Paviešinti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitą su priemonių planu Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos  biuro internetinėje svetainėje ([www.pungesvsb.lt](http://www.pungesvsb.lt).). Paviešinti visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitą su priemonių planu Biuro internetinėje svetainėje **Priemonė**s Veiklos priemonių planas. | 2023-03-03 Nr. SB-023 raštas „Dėl Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. veiklos ataskaitos pateikimo“, 2023-06-14 Nr.SB-050 raštas ,,Dėl biudžetinės įstaigos Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo‘‘ perduotas dokumentų valdymo sistema ,,Kontora‘‘ Plungės rajono savivaldybei.  Biuro nuostatus 2023 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. T1-135 patvirtino Plungės rajono savivaldybės taryba, 2023 m. birželio 7 d. įregistruoti Registrų centre. |
| **4.** | Siekiant pagerinti informacijos viešinimą ir bendradarbiavimą su pirminiais sveikatos priežiūros centrais, vykdant Priklausomybių mažinimo programą, parengti priemonių planą ir teikti Savivaldybės tarybai tvirtinti | Parengti Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programos priemonių planą ir teikti Plungės rajono savivaldybės Tarybai tvirtinti. | 2023 m. I ketv.  (kasmet I ketv.). | **Neįgyvendinta** | **vėluoja** | *Plungės rajono savivaldybės tarybai pateiktas tvirtinti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programa" 2023 m. programos priemonių planas.* | Siekiant pagerinti bendradarbiavimą, sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Plungės rajono savivaldybės pirminiais sveikatos priežiūros centrais.  2023-03-09 Nr. SB-029 raštas „Dėl Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programa“ 2023 m programos priemonių plano pateikimo“ perduotas dokumentų valdymo sistema ,,Kontora‘‘ Plungės rajono savivaldybei.  Parengtas Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programos 2023 m. priemonių planas patvirtintas 2023 m. gegužės 12 d. direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-16.  Vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais, patvirtintais Plungės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-52, nebuvo numatyta, kad veiklos planus tvirtina Plungės rajono savivaldybės Taryba. Atsižvelgdami į Plungės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas, paruošėme Biuro nuostatus, kuriuos 2023 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. T1-135 patvirtino Plungės rajono savivaldybės taryba, o 2023 m. birželio 7 d. įregistruoti Registrų centre.  Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatuose 30.7 ir 30.8 punktuose numatyta teikti savininkui tvirtinti metinius Biuro veiklos planus, ataskaitas ir kartą metuose atsiskaityti Savivaldybės tarybai.  ,,Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programa‘‘ 2024 m. priemonių planą teiksime tvirtinti Plungės rajono savivaldybės tarybai 2023 m. gruodžio mėnesį. |
| **Priemonės -** Priklausomybių mažinimo Plungės rajono savivaldybėje 2018-2025 metų programos priemonių planas |  |
| Naudotis dokumentų valdymo sistema. | nuo 2023 m. | Dokumentus perduodame įstaigoms ir gauname dokumentų valdymo sistema ,,Kontora‘‘ |
| 2022 m. dokumentus registruoti numatytuose registruose.  **Priemonės -** Dokumentacijos planas. | iki 2022-12-31 | Dokumentai registruojami numatytuose registruose  Dokumentacijos planas patvirtintas 2022 m. gruodžio 28 d direktoriaus įsakymu Nr.DĮ-41 ir suderintas su Plungės rajono savivaldybės administracijos bendrųjų reikalų skyriaus vyr. specialiste l. e. skyriaus vedėjo pareigas Gražina Lukošiene |
| Per tris darbo dienas po įvykusio renginio, užsiėmimo ir pan. teikti informaciją Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetinėje svetainėje ([www.pungesvsb.lt](http://www.pungesvsb.lt).). **Priemonės -** Pagal reikalavimus savivaldybių institucijų internetinėms svetainėms (Valstybės žinios, 2003-04-24, Nr. 38-1739 su redakcija). | Nuo  2022-11-01 (nuolat) | Internetinėje svetainėje [www.pungesvsb.lt](http://www.pungesvsb.lt). teikiama informacija apie įvykusius renginius ar užsiėmimus. |
| Viešųjų pirkimų ataskaitą paskelbti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetinėje svetainėje ([www.pungesvsb.lt](http://www.pungesvsb.lt).). | Iki  2023 m.  I ketv. | laiku | *Viešųjų pirkimų ataskaita ATN-3 už 2022 metus, paskelbta internetinėje svetainėje (*[*www.pungesvsb.lt*](http://www.pungesvsb.lt)*.).* |  |
| Pasirašytas sutartis sukelti į CVPP | Iki  2022 m.  IV ketv. | laiku | *Pasirašytos viešojo pirkimo sutartys sukeltos į CVPP.* |  |
| Patikslinti Viešųjų pirkimų tvarką. | Iki  2022 m.  IV ketv. | laiku | *VSB internetinėje svetainėje paskelbta Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro viešųjų pirkimų tvarkos aprašas (patvirtintas VSB Direktoriaus 2021-03-22 Nr. DĮ-5)* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_