Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių

1 priedas



Kažkokia NVO

(pareiškėjo pavadinimas)

**PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Pildymo data | **2025-05-20***Nurodoma pildymo data*  |
| Patikslinimo data | *Nurodoma patikslinimo data*  |

*Forma**pildoma ir teikiama kvietime teikti projektų įgyvendinimo planus (toliau – PĮP) nustatyta PĮP rengimo ir teikimo tvarka.*

*Elektroninėje PĮP formoje, kurią pildo pareiškėjas, pildomų laukų išdėstymo tvarka nebūtinai atitinka šioje PĮP formoje nurodytą laukų išdėstymo tvarką.*

**I SKYRIUS**

**BENDRIEJI DUOMENYS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Kvietimo teikti projektų įgyvendinimo planus (toliau – PĮP) numeris | **11-611-K***Nurodomas paskelbto kvietimo teikti PĮP numeris.**Galimas simbolių skaičius – 10. Nurodyti privaloma.* |
| 1.2. | Pavienio ar jungtinio projekto (toliau – projektas) pavadinimas | **Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų  motyvavimas imtis aktyvios veiklos.***Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas.* *Galimas simbolių skaičius – 300.**Nurodyti privaloma.* |
| 1.3. | Projekto kodas | *Nepildoma, jei PĮP teikiamas ne per Duomenų mainų svetainę.* |
| 1.4. | Pareiškėjas |
| 1.4.1. | *Pavadinimas* | **Kažkokia NVO***Nurodomas PĮP teikiančio viešojo ar privataus juridinio asmens, juridinio asmens filialo, atstovybės, kitos organizacijos ar jų padalinio (toliau – juridinis asmuo) pavadinimas. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre (pvz., UAB „Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“).* *Galimas simbolių skaičius – 300.**Nurodyti privaloma.*  |
| 1.4.2. | *Kodas*  | **1234567***Nurodomas pareiškėjo juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.* *Lietuvos juridinių asmenų nurodomas 7 arba 9 simbolių kodas.**Jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba pareiškėjo juridinio asmens kodas nesutampa su jo mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu, nurodomas pareiškėjo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris. Galimas simbolių skaičius – nuo 5 iki 15.* Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo*Pažymima, jeigu pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo. Nurodžius šį požymį, privaloma pateikti pareiškėjo ir partnerio deklaracijas.* |
| 1.4.3. | *Adresas* | **Dariaus ir Girėno g. 120A, 74187 Plungė***Nurodomas pareiškėjo adresas, skirtas susirašinėti: gatvės pavadinimas, namo eilės ir buto numeriai (jei yra), pašto kodas (pvz., 02134), miesto ar rajono pavadinimas.* *Galimas simbolių skaičius – 100.**Nurodyti privaloma.* |
| 1.4.4. | *Telefono numeris* | +370 611 10 977*Nurodomas pareiškėjo telefono numeris.**Telefono numeris nurodomas taip: +370 5 216 2222 (fiksuotojo telefono ryšio) arba +370 611 10 977 (judriojo telefono ryšio).* *Galimas simbolių skaičius – 20.**Nurodyti privaloma.* |
| 1.4.5. | *El. paštas* | info@gmail.com*Nurodomas PĮP teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz., info@savivaldybe.lt arba savivaldybe@savivaldybe.lt ir pan.).**Galimas simbolių skaičius – 50.**Nurodyti privaloma.* |
| 1.5. | Kontaktinis asmuo |  |
| 1.5.1. | *Asmens pareigų pavadinimas, vardas, pavardė* | Pirmininkas Vardenis Pavardenis*Nurodomas kontaktinio asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė. Kontaktiniu asmeniu gali būti konsultuojančios įmonės (įstaigos) konsultantas ar pareiškėjo organizacijos vadovas, jeigu jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.* *Galimas simbolių skaičius – 70.**Nurodyti privaloma.* |
| 1.5.2. | *Telefono numeris* | +370 611 10 977*Nurodomas kontaktinio asmens telefono numeris. Telefono numeris nurodomas taip: +370 5 216 2222 (fiksuotojo telefono ryšio) arba +370 611 10 977 (judriojo telefono ryšio).* *Galimas simbolių skaičius – 20.**Nurodyti privaloma.* |
| 1.5.3. | *El. paštas* | info@gmail.com*Nurodomas vienas kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas.**Galimas simbolių skaičius – 50.**Nurodyti privaloma.* |
| 1.6. | Partneris (-iai) | *Juridinis (-iai) asmuo (-enys), kuri (-ie) kartu su pareiškėju inicijuoja ir įgyvendins projektą, siekdamas (-i) bendrų rezultatų.* |
|  | *Pavadinimas* | *Kodas* |  | *Adresas* | *Telefono numeris* | *El. paštas* |
| 1.6.1. | Kita NVO*Nurodomas partnerio pavadinimas, nurodytas Juridinių asmenų registre.* *Jeigu yra daugiau nei vienas partneris, kiekvienam partneriui pildoma atskira eilutė. Tas pats subjektas negali būti nurodomas daugiau nei vieną kartą.* *Galimas simbolių skaičius – 200.**Nurodyti privaloma.* | 7654321*Nurodomas kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.* *Jeigu partneris yra užsienyje registruotas juridinis asmuo arba partnerio juridinio asmens kodas nesutampa su jo mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu, nurodomas partnerio mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.* *Galimas simbolių skaičius – nuo 5 iki 15.* *Nurodyti privaloma.* |  | Dariaus ir Girėno g. 98, 74187 Plungė*Nurodomas partnerio adresas, skirtas susirašinėti: gatvės pavadinimas, namo eilės ir buto numeriai (jei yra), pašto kodas (pvz., 02134), miesto ar rajono pavadinimas. Galimas simbolių skaičius – 150.**Nurodyti privaloma.*  | +370 611 10 999*Nurodomas partnerio telefono numeris.**Telefono numeris nurodomas taip: +370 5 216 2222, +370 611 10 977.**Galimas simbolių skaičius – 20.**Nurodyti privaloma.* | info@kita.lt*Nurodomas vienas partnerio elektroninio pašto adresas.**Galimas simbolių skaičius – 50.**Nurodyti privaloma.* |

**II SKYRIUS**

**PROJEKTO INICIJAVIMAS**

(*pildoma rengiant visų tipų projektų įgyvendinimo aprašus*)

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. | Projektu sprendžiamos problemos |
| Projekto sprendimo būdas grindžiamas vietos bendruomenės iniciatyva stiprinti nedirbančių ir/ar ekonomiškai neaktyvių asmenų motyvaciją bei gebėjimus dalyvauti darbo rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis šių asmenų susiduria ne tik su profesinių įgūdžių stoka, bet ir su motyvacijos, pasitikėjimo savimi trūkumu ar socialine atskirtimi, numatoma įgyvendinti kompleksinį kursų ciklą, apimantį motyvacinius mokymus, socialinių bei darbo įgūdžių ugdymą, praktinius užsiėmimus bei individualias konsultacijas.Veiklos bus orientuotos į asmens potencialo atskleidimą ir įgalinimą, o jų metu bus sudarytos sąlygos dalyviams įsitraukti į aktyvią veiklą, pažinti save, susikurti individualų veiklos (įsidarbinimo ar savanorystės, tolesnio mokymosi) planą. Taip siekiama ne tik momentinio užimtumo padidėjimo, bet ir ilgalaikio tikslingo įsitraukimo į darbo rinką.Remiantis Plungės rajono savivaldybės duomenimis, 2024 m. (metų pradžioje) Plungės mieste gyveno 33 042 gyventojai. Rajono centre – Plungėje – gyvena apie 52,23 proc. visų Savivaldybės gyventojų, 47,77 proc. gyvena seniūnijų centruose ir kaimuose. Savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį lemiantys veiksniai: visuomenės senėjimas, negalia, emigracija, socialinė rizika, **nedarbas**. (šaltinis – Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. Nr. T1-128 „Dėl Plungės rajono savivaldybės 2024 metų Socialinių paslaugų plano patvirtinimo“ Prieiga internete: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/acf39b801f4711ef8b14c5bcce136045>) čia rasite daug informacijos apie bedarbius prisitaikykite pagal save.Vertinant bedarbių rodiklio tendencijas pasinaudokite Užimtumo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešai teikiamais duomenimis. **Projekto poreikis:** Plungės miesto bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims būtų suteiktos reikalingos paslaugos, trūkstamų žinių ar įgūdžių, sprendžiamos problemos, pagerinta psichinė ir fizinė sveikata, ...... Trumpai parašyti kas bus konkrečiai veikiama....\**Problemos sprendimo būdai:** Projekto metu xx įmonė teiktų visokeriopą pagalbą bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims.**Problemos sprendimo būdai:** siekiant spręsti žemą bedarbių ir/ar ekonomiškai neaktyvių asmenų motyvaciją integruotis į darbo rinką, projekte numatoma organizuoti kompleksinius mokymus, orientuotus į asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų stiprinimą. Kursų metu dalyviai bus supažindinami su darbo rinkos galimybėmis, ugdomas jų pasitikėjimas savimi, padedama atpažinti turimus gebėjimus bei pasirinkti realius profesinio kelio scenarijus. Taip pat numatoma individuali mentorystė ar konsultacijos, kurios leis tikslingiau parengti dalyvius darbo paieškai ir ilgalaikiam įsitraukimui į darbo rinką.  **Rezultatai:** Suorganizuoti ... mokymai, kursai...renginys, kuriame dalyvaus ne mažiau apie 50 dalyvių/asmenų**Rezultatai:** suorganizuoti:* Motyvaciniai užsiėmimai / seminarai (savivertės stiprinimas, įkvėpimas keisti gyvenimą);
* Karjeros planavimo dirbtuvės (profesinių interesų nustatymas, stiprybių analizė);
* Socialinių įgūdžių lavinimas (komunikacija, darbiniai santykiai, bendradarbiavimas);
* Darbo rinkos pažinimas (profesijų pristatymas, paklausa, vizitai į įmones);
* Praktiniai įgūdžiai (CV rašymas, darbo pokalbio simuliacijos);
* Individuali psichologo, karjeros konsultanto ar mentoriaus pagalba.

**Rezultatai:** Kursai vyktų Kažkokios xx įmonės pagal panaudą valdomose patalpose adresu ...., Nekilnojamo turto registro Nr. 1111-2222-3333. Panaudos sutartis, kuri registruota Registrų centre, sudaryta su patalpų savininku – ..xx. Patalpos tinkamos veiklai vykdyti, reikalingos minimalios investicijos jų pritaikymui, kad būtų tinkamai teikiamos paslaugos. **Numatomos investicijos**: 1) tualeto remontas ir kitas patalpų atnaujinimas, taikant universalaus dizaino principus; 2) baldų ir įrangos, reikalingos paslaugų teikimui, įsigijimas; 3) paslaugų teikimas tikslinės grupės asmenims.**Numatomos investicijos**: įsigyti renginių organizavimo paslaugą už 8 000,00 eur. (komercinis pasiūlymas pridedamas); darbo užmokesčio išlaidos darbuotojui tiesiogiai dirbančiam prie veiklos įgyvendinimo 4 000 eur. (užmokesčio lentelė) .......... Detaliau projekto poreikis išdėstytas šio PĮP poveiklių ir veiksmų aprašymuoseProjektas atitinka 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ veiklos „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros metodo (BIVP) taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytą 2.1.2. veiklą „**bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje**“.Projektas prisidėtų prie VPS tikslo „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir paskatinti integruotą bei įtraukią socialinę Plungės miesto vietos plėtrą, išnaudojant bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšių teikiamas galimybes“ pasiekimo, nes bedarbiams ir neaktyviems asmenims teikiant paslaugas pagerėtų Plungės miesto pagerėtų jų emocinė būklė ir gyvenimo kokybė. Projektas atitinka VPS 1.1 uždavinio „Didinti tikslinių grupių socialinę gerovę, skatinant aktyvią socialinę įtrauktį“ 1.1.2 veiksmą „Neformalių iniciatyvų skirtų bendruomenės verslumui didinti įgyvendinimas“, nes teikiant paslaugas padėtų **bedarbiams ir/arba ekonomiškai neaktyviems** gyventojams integruotis į darbo rinką.Neturint lėšų projektui, praktiškai nebūtų galimybės pradėti vykdyti šią veiklą. Detaliau projekto poreikis išdėstytas šio PĮP poveiklių ir veiksmų aprašymuose.Projektas prisidės prie horizontalios politikos principų ir ES pagrindinių teisių chartijos reikalavimų. Aprašyti plačiau, panaudojant PĮP 3.8 punkto informaciją.*Aprašomos projektu planuojamos spręsti problemos, jų priežastys.* *Įvardijama projektu sprendžiama (-os) problema (-os), nustatyta (-os) plėtros programoje ar, kai planuojama įgyvendinti regionų plėtros planų (toliau – RPPl) įgyvendinimo projektą (toliau – RPPl projektas), – RPPl, kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant projektą, ir statistiniais duomenimis pagrindžiamas problemos aktualumas, pvz., trūksta gebėjimų kokybiškai suteikti paslaugą, ilgas paslaugos suteikimo laikas, nepakankamas paslaugos prieinamumas, neteikiama vartotojų poreikius atitinkanti paslauga, nėra konkrečių duomenų, kaip būtų galima pagerinti paslaugos teikimą, paslauga teikiama neefektyviai, per didelė paslaugos teikimo savikaina.**Aprašomas projekto poreikis – galimos pasekmės, jei problema nebus išspręsta, kodėl verta investuoti lėšas į šį projektą (pvz., nauja įranga sumažins užterštumo lygį), kokius rinkos netolygumus projektu siekiama spręsti (pvz., projektas skirtas specialistams, kurių trūksta darbo rinkoje, parengti), problemos sprendimo būdas, projekto siekiami rezultatai ir kt.**Aprašant projektu planuojamas spręsti problemas, projekto poreikį, įvertinama jo įtaka ir atitiktis horizontaliesiems principams: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių (ypač moterų ekonominio įgalinimo), nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios (judėjimo, regos, klausos ir kt.) ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos prieinamumo ir pan.) užtikrinimą; inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.) (toliau – HP). Nurodoma, ar atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Taip pat įvertinama atitiktis projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – PFSA), o kai įgyvendinami RPPl projektai, – regioninės pažangos priemonės finansavimo gairėse (toliau – Gairės) ir (ar) RPPl nustatytiems reikalavimams dėl HP ir**atitinkamų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų laikymosi. Jei sprendžiama problema turės tiesioginę įtaką HP įgyvendinimui, tai turi būti nurodyta ar įtraukta į projekto tikslą, tikslinę grupę, projekto veiklas ar siekiamus rezultatus.**Nurodoma, kurios iš visų įvardytų problemų bus sprendžiamos šalinant ar sumažinant jų atsiradimo priežastis.* *Galimas simbolių skaičius – 10 000.* *Nurodyti privaloma.* |
| 2.2. | Projekto tikslas |
| Skatinti bedarbių ir/ar ekonomiškai neaktyvių asmenų integraciją į darbo rinką, stiprinant jų užimtumo galimybes per mokymus, konsultacijas, motyvaciją ir praktines veiklas. Didinti tikslinės grupės konkurencingumą darbo rinkoje, suteikiant reikiamų žinių, įgūdžių ir motyvacijos įsidarbinti ar pradėti savarankišką veiklą.Sukurti veiksmingą paramos modelį, kuris padėtų bedarbiams ar neaktyviems asmenims pereiti nuo nedarbo prie užimtumo.Sumažinti socialinę atskirtį, sudarant sąlygas ilgalaikiams bedarbiams ar ekonomiškai neaktyviems gyventojams įgyti praktinių įgūdžių ir integruotis į aktyvią darbo rinką.Skatinti bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų motyvaciją bei pasirengimą įsidarbinti, organizuojant ugdomuosius ir motyvacinius kursus, padedančius atpažinti savo galimybes, stiprinti pasitikėjimą savimi ir įgyti įsidarbinimui reikalingų kompetencijų.Didinti ilgalaikių bedarbių ir neaktyvių gyventojų motyvaciją integruotis į darbo rinką, stiprinant jų savivertę ir kompetencijas per specialiai pritaikytus mokymus.Sudaryti palankias sąlygas bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims pasiruošti darbo rinkai per įkvepiančius kursus, kurie ugdo pasitikėjimą savimi, socialinius įgūdžius ir profesinį kryptingumą.*Nurodomas projekto tikslas.**Glaustai suformuluojamas projekto tikslas, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas – užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Projektas gali turėti tik vieną tikslą.* *Galimas simbolių skaičius – 1 000.* *Nurodyti privaloma.* |
| 2.3. | Projekto tikslinė grupė  |
| Bedarbiai ir/ar ekonomiškai neaktyvūs Plungės miesto gyventojai*Nustatoma (-os) projekto tikslinė (-ės) grupė (-s), kurią (-ias) tiesiogiai paveiks įgyvendinamas projektas. Detalizuojami tikslinės (-ių) grupės (-ių) poreikiai.**Galimas simbolių skaičius – 1 000.* *Nurodyti privaloma.* |
| 2.4. | Galimi teisiniai apribojimai |
| Galimų teisinių apribojimų nėra.*Nurodomas planuojamos vykdyti veiklos teisinis reglamentavimas, reikalavimai ir galimi apribojimai.* *Šioje dalyje nurodomi tik tie specifiniai teisiniai apribojimai, kurie aktualūs konkrečiam projekto vykdytojui bei planuojamai vykdyti veiklai, pvz., reikalingi gauti leidimai, poveikio aplinkai vertinimai, atlikti įregistravimai ir pan.**Galimas simbolių skaičius – 2 000. Nurodyti privaloma.* |
| 2.5. | Rezultatai (produkto stebėsenos rodiklis (-iai) ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklis (-iai)) |
| *Nurodomi kokybinėmis ir kiekybinėmis reikšmėmis išreikšti minimalūs projektu siekiami rezultatai. Prie projekto privaloma nurodyti bent vieną produkto ar rezultato stebėsenos rodiklį įgyvendinant PFSA arba RPPl* *reikalavimus.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pažangos priemonės poveiklės numeris** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas** | **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Matavimo vienetas** | **Pradinė reikšmė** | **Siektina reikšmė** | **Siektinos reikšmės pagrindimas** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | **2.5.1. Produkto stebėsenos rodikliai** |
| 01-004-08-04-01-02-03 | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektai, kuriuos įgyvendino nevyriausybinės organizacijos ir (arba) kurie įgyvendinti kartu su partneriu | P.S.2.1513 | skaičius | 0 | 2 | Projekto vykdytojas – xx įmonė/organizacija ir projekto partneris – Kita NVO yra nevyriausybinės organizacijos. |
| 01-004-08-04-01-02-03 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) | P.N.2.4723 | Skaičius | 0 | 100 | Numatoma, kad projekto veiklose dalyvaus 50 bedarbių ir/ar ekonomiškai neaktyvių Plungės miesto gyventojų, kurie priklauso tikslinei grupei.Skaičiaus pagrįstumas - ... duomenis bedarbių ir/ar ekonomiškai neaktyvių Plungės miesto gyventojų yra .... |
| **2.5.2. Rezultato stebėsenos rodikliai** |
| 01-004-08-04-01-02-03 | Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis  | R.S.2.3517  | Proc. | 0 | 40 | Nemažiau kaip 40 proc. asmenų, dalyvavusių projekto veiklose ir po projekto dalyvaus kitose veiklose. |

 |

**III SKYRIUS**

**PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DETALIZACIJA**

(*pildoma rengiant visų tipų projektų įgyvendinimo planus*)

|  |
| --- |
| 3.1. Projekto veiklos (trukmė ir etapai) |
| **Projekto įgyvendinimo laikotarpis** | *Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų vykdymo pabaigos, t. y. per kiek mėnesių pasirašius projekto sutartį bus pabaigtos vykdyti visos projekto veiklos. Galima įvesti tik skaičių. Galimas didžiausias skaičius – 120. Galimas simbolių skaičius – 3.*  |
| **Nr.** | **Projekto veikla** | **Pažangos priemonės veiklos (poveiklės) numeris** | **Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais** | **Pradėta iki projekto sutarties pasirašymo** | **Projekto sutarties mėnuo, kai pradedama vykdyti veikla** | **Projekto sutarties mėnuo, kai baigiama vykdyti veikla** | **Regionas / Teisingos pertvarkos fondas (toliau – TPF)** |
| **Bendra suma, eurais** | **Iš jos pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), eurais** |
| 1 | [BIVP metodo taikymas: parama vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“ Vidurio ir vakarų Lietuvos regione (ESF+)](https://dms.investis.lt/Project/Preview/99a0cd5c-3b59-4137-007e-08dd2f0ea1cf?FormType=View&tabIndex=1&Refinement=false) | 01-004-08-04-01-02-03 |  |  | ​​☐​ Taipx​ Ne | **1** | **12** | Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas |
| **Nr.** | **Poveiklės pavadinimas** | **Mata-vimo viene-****tas** | **Siektina reikšmė** | **Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais** | **Poveiklės aprašymas** | **Poreikio pagrindimas** |
| **Bendra suma, eurais** | **PVM finan-savimo požymis** | **PVM suma, eurais** | **Lietuvos Respubli-kos PVM įstatymo straipsnis** |
| **1.1** | Kompleksinių paslaugų ir pagalbos teikimas bedarbių ir/ar ekonomiškai neaktyviems asmenims siekiantiems integruotis į darbo rinką | asm. | 50 |  |  |  | Socialinės paslaugos ir susijusios prekės Įsigyjamos prekės ir paslaugos nėra skirtos ekonominei veiklai vykdyti | Poveiklė skirta bedarbiams ir/ar ekonomiškai neaktyviems asmenims suteikti įvairias paslaugas: būtų vykdomi mokymai, teikiamos psichologo konsultacijos, praktikos darbo vietoje........... Mokymų paslaugų teikimui būtų pritaikomos patalpos, esančios adresu xx, taikant universalaus dizaino principus, bei įsigyjami paslaugų teikimui reikalingi baldai bei įranga.Poveiklė atitinka PFSA ,pasirinkti iš žemiau išvardintų, punkte nurodytą remiamą veiklą. Poveiklę įgyvendintų Kažkokia NVO arba organizacija2.1.2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas:2.1.2.1.1. bedarbiais esančių darbingų asmenų mokymas (kursų, seminarų organizavimas), neformalusis švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma);2.1.2.1.2. ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas (kursų, seminarų organizavimas), neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline forma ar pameistrystės forma pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo);2.1.2.1.3. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų priėmimas vykdyti savanorišką veiklą;2.1.2.1.4. ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties;2.1.2.1.5. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos sutartį;2.1.2.2. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.: profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos); šiame papunktyje nurodytos veiklos neapima neformaliojo švietimo, praktikos atlikimo, visuomeninės ir (ar) kultūrinės veiklos vykdymo veiklų; | Jei poveiklė neturėtų veiksmų, čia aprašomas išsamus poreikio ir išlaidų pagrindimas |
| **Nr.** | **Veiksmo / išlaidų tipo****pavadinimas** | **Ma-tavimo vienetas** | **Siektina reikšmė** | **Vieneto kaina, eurais** | **Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais** | **Poreikio ir išlaidų pagrindimas** | **Požymiai** |
| **Planuojama išlaidų suma, eurais** | **Iš jos PVM, eurais** |
| 1.1.1 | mokymai | Asm. | 50 | 90,00 | 9000,00 | 156,20 | Mokymai reikalingi, kad senyvo amžiaus asmenys įgautų reikiamų socialinių įgūdžių, galėtų naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, galėtų pasirūpinti savo buitimi būdami vieni, sumažėtų jų socialinė atskirtis, pagerėtų sveikata. Mokymai vyktų kontaktiniu būdu Senjorų dienos centro patalpose. Apmokyta butų 100 dalyvių, kai kurie asmenys dalyvautų ne vienuose mokymuose Mokymų temos: 1) Kompiuterinio raštingumo kursai – mokymai, kaip naudotis išmaniaisiais telefonais, kompiuteriais ar internetu; 2) Atminties lavinimo užsiėmimai – galvosūkiai, kryžiažodžiai, stalo žaidimai ar asociacijų pratimai; 3) Komunikacijos mokymai – kaip palaikyti ir stiprinti ryšius su šeima ir draugais; 4) Kulinarijos pamokos – paprastų ir sveikų patiekalų gaminimas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu būtų įvykdyta 10 mokymų, 2 kartus per savaitę. Veiksmui įgyvendinti reikalingos išlaidos: 1) Socialinis darbuotojo, dirbančio pagal DS, darbo užmokestis. Jis parengs patalpas mokymams ir sutvarkys jas po mokymų, padės kaip asistentas lektoriui mokymų metu, rūpinsis dalyviais pertraukėlių metu ir atsitikus nenumatytiems atvejams. 10 mokymų \* 5 val./mokymai \* DU valandinis įkainis 12,00 eur/val. = 600,00 eur. Detalesnė išlaidų pagrindimo informacija pateikta Pažymoje DU vertinimui, kuri yra PĮP dalyje „Rinkmenos“. 2) Lektoriaus paslaugos reikalingos pravesti numatytus mokymus. 10 mokymų \* 800,00 eur/mokymai (komercinis pasiūlymas pateiktas PĮP dalyje „Rinkmenos“) = 8000,00 eur. 3) Kavos pertraukėlės mokymų metu. 10 mokymų \* 10 dalyvių mokymuose \* kavos pertraukėlė 4 eur/asm. (komercinis pasiūlymas pateiktas PĮP dalyje „Rinkmenos“) = 400 eur.Bendra planuojama suma – 9000,00 Eur. |  |
| 1.1.2 | Patalpų remontas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Savanorių parengimas |  |  |  |  |  |  |  |
| *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* |
| **Nr.** | **Projekto veikla** | **Pažangos priemonės** **veiklos** **(poveiklės)** **numeris**  | **Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais** | **Pradėta iki projekto sutarties pasirašymo** | **Projekto sutarties mėnuo, kai pradedama vykdyti veikla** | **Projekto sutarties mėnuo, kai baigiama vykdyti veikla** | **Regionas / TPF** |
| **Bendra suma, eurais** | **Iš jos PVM, eurais** |
|  | ... | … | ... | ... | … | ... | ... | ... |
| **Nr.** | **Poveiklės pavadinimas** | **Mata-vimo vienetas** | **Siektina reikšmė** | **Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais** | **Poveiklės aprašymas** | **Poreikio pagrindimas** |
| **Bendra suma, eurais** | **PVM finan-savimo požymis** | **PVM suma, eurais** | **PVM įstaty-mo straips-nis** |
|  | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *...* | *…* | *…* |
| **Nr.** | **Veiksmo / išlaidų tipo****pavadinimas** | **Matavi-mo vienetas** | **Siektina reikšmė** | **Vieneto kaina, eurais** | **Tinkamų finansuoti išlaidų suma,****eurais** | **Poreikio ir išlaidų pagrindimas** | **Požymiai** |
| **Planuojama išlaidų suma, eurais** | **Iš jos PVM, eurais** |
| *…* | *...* | *...* | *...* | *...* | *…* | *...* | *…* | *...* |
| **Projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonės** |
| **Projekto veiklos numeris** | **Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais** | **Iš jos PVM, eurais** | **Aprašymas** | **Regionas / TPF** |
| 1 | 24,43 | 4,24 | Išlaidos reikalingos būtinoms Projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonėms (viešinimo informacijai apie projektą internetinėje svetainėje, socialiniame tinkle ir A3 formato plakate) parengti. Plačiau apie priemones PĮP 10 dalyje „Matomumas ir informavimas“. Išlaidos apskaičiuotos remiantis Įgyvendinamų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie Europos Sąjungos fondų investicijų veiklas išlaidų fiksuotųjų sumų nustatymo tyrimo (skelbiama interneto svetainėje esinvesticijos.lt) įkainiu FS-01-02ČIA DAŽNIAUSIAI TO NEPRAŠO | Vidurio ir vakarų Lietuva |
| **Netiesioginės išlaidos** |
| **Projekto veiklos numeris** | **Fiksuotoji norma, skirta netiesiogi-nėms ir kitoms išlaidoms padengti** | **Taikoma fiksuotoji norma, proc.** | **Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais** |  |
| **Bendra suma, eurais** | **Iš jos PVM, eurais** |
|  |  |  |  |  |
| **Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais:** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1.1.** | **Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas** (*šioje lentelėje nurodomos projektui įgyvendinti būtinos, bet netinkamos finansuoti išlaidos*) |
| **Eil. Nr.** | **Projekto netinkamos finansuoti išlaidos** | **Projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais** | **Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis** |
| *Nurodomas numeris iš eilės, pvz., 1, 2, 3.**Šioje skiltyje galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 3.* | *Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų paskirtis, pvz., žemės pirkimas. Galimas simbolių skaičius – 500.* | *Nurodoma netinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais. Šioje skiltyje galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.* | *Nurodomas numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis (pvz., pareiškėjo lėšos, banko paskolos). Galimas simbolių skaičius – 500.* |
| (...) | (...) | (...) | (...) |

|  |  |
| --- | --- |
| 3.2. | Finansavimo šaltiniai |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Projekto veiklos numeris** | **2. Prašomos skirti lėšos** | **3. Nuosavas įnašas** | **4. Iš viso lėšų** |
| **3.1. Nacionalinės viešosios lėšos** | **3.2. Privačios lėšos** | **Proc.** |
| **Prašomas finansavimas** | **Proc.** | **3.1.1. Valstybės biudžeto lėšos** | **3.1.2. Savivaldy-bės biudžeto lėšos** | **3.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai** | **3.2.1. Pareiškėjo, partnerio** **(-ių) ir (ar) jungtinio projekto projekto pareiškėjo** **(-ų)****lėšos** | **3.2.2. Kiti lėšų šaltiniai** |
| 1 |  | 86 |  |  |  |  |  | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
| 3.3. | Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų *(didžiausia projekto lėšų dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį).* |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regionas** | **Apskritis** | **Savivaldybė** |
| *Nurodomas regionas, kuriam bus priskiriamas projektas, pasirenkant iš variantų:*- ☐ *Sostinė,*- ☐*Vidurio ir vakarų Lietuva.*- ☐*Netaikoma.**Nurodyti privaloma. Jei projektas finansuo-jamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės, Sanglaudos fondo ir TPF lėšų, žymima „Netaikoma“.*  | *Telšių* | *Jei projektas vykdomas visos Lietuvos mastu, nurodžius „visos apskritys“, pažymimos visos toliau nurodytos savivaldybės ir 3.4 papunktis nepildomas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐Akmenės rajono☐Alytaus miesto ☐Alytaus rajono☐Anykščių rajono☐Birštono☐Biržų rajono☐Druskininkų☐Elektrėnų☐Ignalinos rajono☐Jonavos rajono☐Joniškio rajono☐Jurbarko rajono☐Kaišiadorių rajono☐Kalvarijos☐Kauno miesto | ☐Kauno rajono☐Kazlų Rūdos☐Kėdainių rajono☐Kelmės rajono☐Klaipėdos miesto☐Klaipėdos rajono☐Kretingos rajono☐Kupiškio rajono☐Lazdijų rajono☐Marijampolės☐Mažeikių rajono☐Molėtų rajono☐Neringos☐Pagėgių☐Pakruojo rajono | ☐Palangos miesto☐Panevėžio miesto☐Panevėžio rajono☐Pasvalio rajono☐Plungės rajono☐Prienų rajono☐Radviliškio rajono☐Raseinių rajono☐Rietavo☐Rokiškio rajono☐Skuodo rajono☐Šakių rajono☐Šalčininkų rajono☐Šiaulių miesto☐Šiaulių rajono | ☐Šilalės rajono☐Šilutės rajono☐Širvintų rajono☐Švenčionių rajono☐Tauragės rajono☐Telšių rajono☐Trakų rajono☐Ukmergės rajono☐Utenos rajono☐Varėnos rajono☐Vilkaviškio rajono☐Vilniaus miesto☐Vilniaus rajono☐Visagino miesto☐Zarasų rajono |

 |

 |
| 3.4. | Kita (-os) apskritis (-ys) ir savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų *(šis papunktis nežymimas, jei projektas įgyvendinamas vienoje savivaldybėje)* |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Apskritis (-ys)** | *Nurodoma kita (-os) apskritis (-ys), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų. Gal būti nurodyta daugiau nei viena apskritis.*  |
| **Savivaldybė (-ės):** | *Nurodoma kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų. Gali būti nurodyta daugiau nei viena savivaldybė.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐Akmenės rajono☐Alytaus miesto ☐Alytaus rajono☐Anykščių rajono☐Birštono☐Biržų rajono☐Druskininkų☐Elektrėnų☐Ignalinos rajono☐Jonavos rajono☐Joniškio rajono☐Jurbarko rajono☐Kaišiadorių rajono☐Kalvarijos☐Kauno miesto | ☐Kauno rajono☐Kazlų Rūdos☐Kėdainių rajono☐Kelmės rajono☐Klaipėdos miesto☐Klaipėdos rajono☐Kretingos rajono☐Kupiškio rajono☐Lazdijų rajono☐Marijampolės☐Mažeikių rajono☐Molėtų rajono☐Neringos☐Pagėgių☐Pakruojo rajono | ☐Palangos miesto☐Panevėžio miesto☐Panevėžio rajono☐Pasvalio rajono☐Plungės rajono☐Prienų rajono☐Radviliškio rajono☐Raseinių rajono☐Rietavo☐Rokiškio rajono☐Skuodo rajono☐Šakių rajono☐Šalčininkų rajono☐Šiaulių miesto☐Šiaulių rajono | ☐Šilalės rajono☐Šilutės rajono☐Širvintų rajono☐Švenčionių rajono☐Tauragės rajono☐Telšių rajono☐Trakų rajono☐Ukmergės rajono☐Utenos rajono☐Varėnos rajono☐Vilkaviškio rajono☐Vilniaus miesto☐Vilniaus rajono☐Visagino miesto☐Zarasų rajono |  |  |

 |

 |
| 3.5. | Projekto komanda  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pareigos įgyvendinant projektą | Vardas, pavardė | Struktūrinio padalinio pavadinimas, pareigų pavadinimas | Funkcijos ir atsakomybės |
| **Projekto komanda:** |
| Projekto vadovas | Vardenis Pavardenis | Kažkokios NVO pirmininkas | Organizuoja veiksmus, susijusius su Projekto administravimu, inicijuoja Projekto keitimus, kontroliuoja Projekto komandos veiklą. |
| Komandos narys | Vardenis Pavardenis | Kažkokios NVO administratorius | Rengia Projekto mokėjimo prašymus; vykdo viešuosius pirkimus, atsakingas už tiesioginių veiklų įgyvendinimą |
| Komandos narys | Vardenis Pavardenis | Kažkokios NVO finansininkas | Vykdo Projekto buhalterinę apskaitą, rengia mokėjimo prašymų dalis, susijusias su buhalterine apskaita. |

 |
| 3.6. | Partneris (-iai) |
| Projekto partneriai – Kita NVO. Šie partneriai pasirinkti, nes turi ilgametę darbo su savanoriais patirtį. Partneris bus atsakingas už savanorių parengimą, jų veiklą įgyvendinant projekto veiklas. Tarp pareiškėjo ir partnerio buvo pasirašyta jungtinės veiklos sutartis (pridėta prie PĮP), kurioje apibrėžtos atsakomybės įgyvendinant projektą, partnerio deklaracijos (pridėta prie PĮP). Kiekvieno partnerio veiklos ir rezultatai nurodyti PĮP, lėšų paskirstymas yra prie PĮP pateiktame priede „Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą“.Už tinkamą projekto rezultatų naudojimą ir išsaugojimą bus atsakingas Kažkokia NVO.*Šioje dalyje nurodomi partneriai, jei tokie yra: turi būti pagrįstas partnerių pasirinkimas, partnerystės priežastis ir forma, aprašyta, kaip bus dalijamasi atsakomybe įgyvendinant projektą, kokia bus kiekvieno partnerio veikla, kam teks projekto rezultatai ir kas bus atsakingas už tinkamą projekto rezultatų naudojimą ir išsaugojimą.* |
| 3.7. | Matomumas ir informavimas |
| *(Pareiškėjas privalo pasirinkti įgyvendinti projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemones, kaip nustatyta finansų ministro tvirtinamų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių VIII skyriaus pirmajame skirsnyje ir kvietime teikti PĮP).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonė (-ės)** | **Taikoma** | **Aprašymas** |
| 3.7.1. Projekto aprašymas pagrindinėje interneto svetainėje (jei tokia yra). Terminas ‒ 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.  |  | Kažkokios NVO internetinėje svetainėje https://kažkokia.lt/ ir projekto partnerio Kitos NVO internetinėje svetainėje <https://kita.lt/> bus skelbiamas projekto aprašymas, apibūdinant projektu sprendžiamą problemą ir projekto tikslą, aprašant suplanuotas projekto veiklas (poveikles), pristatant suplanuotus rezultatus ir informuojant apie Europos Sąjungos finansavimą. |
| 3.7.2. Projekto viešinimas socialiniuose tinkluose. Terminas ‒ 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos |  | Kažkokios NVO Facebook socialinio tinklo paskyroje https://www.facebook.com/kažkokia/ ir projekto partnerio Kitos NVO paskyroje <https://www.facebook.com/kita/> bus paskelbta informacija apie projekto finansavimą Europos Sąjungos lėšomis, nurodant „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. |
| 3.7.3. Projekto plakato (ne mažesnio kaip A3 formato) iškabinimas matomoje vietoje. Terminas ‒ 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos (arba taikoma PĮP 3.7.4 papunktyje nurodyta projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonė).  |  | Kažkokios NVO biure adresu xxx, gerai matomoje vietoje bus iškabintas neskaitmeninis plakatas (ne mažesnio kaip A3 formato), kuriame bus pateikiamas trumpas projekto aprašymas ir tikslas. |
| 3.7.4. Projekto pristatymas skaitmeniniame ekrane (ne mažesniame kaip A3 formato) matomoje vietoje. Terminas ‒ 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos (arba taikoma PĮP 3.7.3 papunktyje nurodyta projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonė). |  |  |
| 3.7.5. Nuolatinės informacinės lentelės pakabinimas matomoje vietoje. Terminas ‒ kai tik fizinių (materialių) investicijų projekto veikla pradedama vykdyti ar sumontuojama nupirkta įranga (ir (arba) taikoma PĮP 3.7.6 papunktyje nurodyta projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonė). |  |  |
| 3.7.6. Nuolatinio informacinio stendo pastatymas matomoje vietoje. Terminas ‒ kai tik fizinių (materialių) investicijų projekto veikla pradedama vykdyti ar sumontuojama nupirkta įranga (ir (arba) taikoma PĮP 3.7.5 papunktyje nurodyta projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonė). |  |  |
| 3.7.7. Strateginės svarbos projekto komunikacinio renginio organizavimas ar kitos komunikacinės veiklos vykdymas (arba taikoma PĮP 3.7.8 papunktyje nurodyta projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonė).  |  |  |
| 3.7.8. Projekto, kurio bendra vertė viršija 10 000 000 eurų, komunikacinio renginio organizavimas ar kitos komunikacijos veiklos vykdymas (arba taikoma PĮP 3.7.7 papunktyje nurodyta projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonė).  |  |  |
| 3.7.9. Tinkamas, naudojant Europos Sąjungos emblemą ir nurodant atitinkamą teiginį, komunikavimas apie tai, kad finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, visose komunikacijos priemonėse ir tikslinei auditorijai skirtuose dokumentuose. |  | Visose komunikacijos priemonėse ir tikslinei auditorijai skirtuose dokumentuose bus skelbiama apie Europos Sąjungos finansavimą, naudojant visą pavadinimą „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ ir emblemą |
| 3.7.10. Kitų komunikacinių, informacinių, Europos Sąjungos finansavimo matomumą ir skaidrumą didinančių veiklų vykdymas (*papildoma priemonė*). |  |  |

 |
| 3.8. | Horizontalieji principai (toliau – HP) ir atitinkamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) nuostatos |
|

|  |
| --- |
| **3.8.1. x Projekto įgyvendinimo metu nepažeidžiami HP ir atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas**Bus nepažeidžiami horizontalieji principai (HP) – darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą, principai. Projekte nenumatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darniam vystymuisi, projektas neturi neigiamo poveikio lygių galimybių ir nediskriminavimo HP, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimą. |
| **3.8.2. x Projekto įgyvendinimo metu nepažeidžiami PFSA arba, kai įgyvendinami regionų plėtros planų (toliau – RPPl) įgyvendinimo projektai (toliau – RPPl projektai), – Gairėse ir (ar) RPPl nustatyti reikalavimai dėl atitinkamų Chartijos nuostatų laikymosi**Projekto įgyvendinimo metu bus nepažeidžiami Gairėse/PFSA nustatyti reikalavimai dėl atitinkamų Chartijos nuostatų laikymosi. Projekto veiklos atitinka Chartiją pagal 2016 m. liepos 23 d. Europos Komisijos pranešimą – Rekomendacijų, kaip užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų skirstant Europos struktūrinių ir investicinių fondų (ESI fondų) paramą (2016/C 269/01), III priedą. |
| **3.8.3. Projektu tiesiogiai (projekto tikslas, tikslinė grupė, projekto veiklos, projekto vykdytojai, rodikliai, siekiami rezultatai) prisidedama prie HP įgyvendinimo:** |
| **x Darnus vystymasis, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą** | Projekto įgyvendinimo metu nebus taikoma veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimui. Bus laikomasi tausaus vartojimo, socialinio atsakingumo ir kitų darnaus vystymo principų. Projektas bus skirtas bedarbystės mažinimui, darniam regiono vystymuisi, bedarbiai ir ar neaktyvūs asmenys galės dalyvauti darbo rinkoje. Įsigytos paslaugos turės minimalią įtaką klimato kaitai, todėl, kad naudojama moderni ir efektyvi įranga atitiks aukščiausius ES standartus ir bus minimaliai imli elektros energijai.projekto vykdymo metu nebus taikomi veiksmai, kurie gali turėti neigiamą poveikį darnaus vystymosi principams, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, įgyvendinimui. Bus laikomasi socialinio atsakingumo, vartojimo tausumo ir kitų darnaus vystymo principų. Projektas bus skirtas darniam regiono vystymuisi, socialinės atskirties mažinimui , darbingo amžiaus miesto gyventojų įtraukimui į darbo rinką.Projekto tikslas ir veiklos tiesiogiai susiję su darnaus vystymo socialinėje, ekonomikos ir teritorijų vystymo sritimis:-socialinėje srityje projekto veiklos didins informuotumą, skatins iniciatyvas ir užimtumą, mažins socialinį atskirtį, propaguos tausojantį vartojimą;-ekonominėje srityje įgalinamas darnaus regiono vystymasis;-teritorijų vystymo srityje svarbus regiono socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas. |
| **x Lygios galimybės ir nediskriminavimas** | Projekto įgyvendinimo metu nebus taikomi jokie apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt. principams įgyvendinti. Projekte kaip tik bus užtikrinamas prieinamumo visiems reikalavimo įgyvendinimas: informacija apie projekto veiklas bus platinama lengvai suprantama (lengvai skaitoma), kviečiant į xxx įmonę bus identifikuojami specialieji dalyvių poreikiai, veiklos bus organizuojamos patalpose, paruoštos universalaus dizaino principu, dalyvauti projekte bus kviečiami visi asmenys nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.informuojant gyventojus ir organizuojant jiems veiklas bus užtikrinti reikalavimai dėl lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt. Patalpos numatytos I aukšte ir turi neįgaliesiems numatytą infrastruktūrą. Registruojant dalyvius į renginius nebus vykdomos jokios apklausos dėl jų orientacijos, požiūrio ir įsitikinimų. organizacija turi patirties dėl skirtingų emigrantų kalbų poreikio ir galimybių pasitelkiant komandos narius.Projekto vykdymo metu nebus taikomi jokie apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kt. Projekto informacija apie veiklas bus platinama lengvai suprantama ir lengvai skaitoma. Projekto veiklose galės dalyvauti visi bedarbiai ir ar ekonomiškai neaktyvūs Plungės miesto gyventojai |
| **x Inovatyvumas (kūrybingumas)** | Projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi inovatyvumo (kūrybiškumo) pricipo, vykdant projekto veiklas bus taikomos naujos technologijos (mokymams ir kitoms veikloms naudojamos įvairios skaitmeninės technologijos), inovatyvūs sprendimai organizuojant renginius, apklausos, registracija į renginius bus atliekamos naudojantis technologiniais sprendimais.Projekto vykdymo metu bus laikomasi inovatyvumo bei kūrybiškumo principo, bus pasitelkiamos naujos technologijos ( mokymų ir renginių bus naudojamos skaitmeninės technologijos), bus rengiamos įvairios apklausos.Projekto metu vyksiančiuose mokymuose dalyviai bus supažindinami su rinkodaros inovacijomis, mokymuose vys worshop'ai, kurių metu dalyviai grynins socialines problemas, kurios galėtų tapti socialinio verslo pagrindu - taip bus skatinamas dalyvių kūrybingumas. |

 |

**IV SKYRIUS**

**PROJEKTO REZULTATŲ TĘSTINUMO PLANAS**

(*taikoma projektams, kai įgyvendinus projektą turi būti užtikrintas projekto rezultatų palaikymas*)

|  |
| --- |
| Projekto rezultatų palaikymo finansinis pagrindimas |
| Jei projektas – veiklos, finansuojamas iš ESF lėšų, nesvarbu, kad perkamas ilgalaikis turtas ar vykdomi patalpų remonto darbai ir reikės veiklą tęsti 5 metus projektui pasibaigus, tęstinumo aprašyti nereikia. Šiuo atveju, gali būti įrašyta:Netaikoma, nes bus vykdomas veiklos projektas, finansuojamas iš ESF lėšų.Jei būtų investicinis projektas, pvz. socialinio verslo, kuris finansuojamas iš ERPF lėšų, turėtų būti teikiamas tęstinumo planas.Po projekto įgyvendinimo, reikės lėšų patalpų išlaikymui (komunaliniams mokesčiams) 1000 eur/metams, socialinių darbuotojų darbo užmokesčiui 20000 eur/metams, priemonėms ir paslaugoms, reikalingoms teikti socialines paslaugas 4000 eur/metams. Senjorų dienos centro išlaikymui per metus reikėtų 25000 eur, iš viso per 5 metus 125000 eur.Už Senjorų dienos centro patalpų eksploatavimą ir tinkamą naudojimą bus atsakingas projekto vykdytojas, kuriam šios patalpos priklauso nuosavybės teise. Už projekto veiklų tęstinumą (socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, Senjorų dienos centro tolimesnę veiklą) po projekto finansavimo pabaigos bus atsakingas projekto vykdytojas – Kažkokia NVO.Projekto metu išbandytos Senjorų dienos centre teikiamos socialinės paslaugos bus akredituojamos vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 patvirtintu Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu. Tai, pasibaigus projektui, leis gauti socialinių paslaugų teikimu lėšas iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto (jam socialinių paslaugų teikimui lėšas skiria Socialinės apsaugos ir darbo ministerija). Dalis lėšų būtų gaunama iš Kažkokios NVO teikiamų paslaugų: maitinimo (Kažkokia NVO turi valgyklą), socialinių (būtų imamas mokesti iš asmenų, kurie gauna didesnę nei vidutinė pensija).*Kai rengiamas investicijų projektas, šioje dalyje pareiškėjas turi nurodyti, kokiomis lėšomis ir kokia suma bus užtikrintas projekto rezultatų palaikymas.* *Kai nėra rengiamas investicijų projektas, šioje dalyje detalizuojama, kokio palaikymo biudžeto reikės po projekto įgyvendinimo – kokioms sąnaudoms ir kiek lėšų reikės kasmet (visą projekto investicijų tęstinumo laikotarpį).**Pateikiamas projekto tęstinumo aprašymas, atsižvelgiant į du požymius – fizinį ir veiklos rezultatų tęstinumą.**Fizinis tęstinumas: glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto produktų tęstinumas (pvz., kas ir kaip apmokės pastatyto naujo pastato eksploatavimo išlaidas, kas bus atsakingas už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą), kaip bus užtikrinamas projekto rezultatų panaudojimas ir (arba) sklaida.* *Veiklos rezultatų tęstinumas: glaustai aprašoma, koks projekto valdymo personalas užtikrins (nurodomos konkrečios priemonės) projekto veiklų tęstinumą po projekto finansavimo pabaigos pagal priemonės apraše nustatytus reikalavimus, jei tokie nustatyti (pvz., kokioms paslaugoms (pvz., onkologinėms, traumatologinėms) teikti bus naudojama įgyvendinant projektą įgyta medicininė įranga ir kt.).* *Galimas simbolių skaičius – 4 000.* *Nurodyti privaloma.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Laikotarpis, kuriam skaičiuojamas projekto rezultatų palaikymas, metais** | **Vidutinė metinė lėšų suma, kurios reikia projekto rezultatams palaikyti, eurais** | **Bendra lėšų suma, kurios reikia projekto rezultatams palaikyti, eurais** |
| **Valstybės biudžeto lėšos** | **Kitas finansavimo šaltinis** | **Pareiškėjo lėšos** | **Iš viso** |
| *Nurodomas laikotarpis, kuriam skaičiuojamas projekto rezultatų palaikymas.*  | *Nurodoma vidutinė metinė lėšų suma, kurios reikia projekto rezultatams palaikyti.* | *Nurodoma valstybės biudžeto lėšų suma.* | *Nurodomas kito finansavimo šaltinio pavadinimas.* | *Nurodoma kito finansavimo šaltinio lėšų suma.* | *Nurodoma pareiškėjo lėšų suma.* |  |
| 5 | 25000,00 |  | Plungės savivaldybės biudžetas | 100000,00 | 25000,00 | 125000,00 |

 |

**V SKYRIUS**

**PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANO PRIEDAI**

(*taikoma visiems projektams*)

*(Pareiškėjas prideda kvietime teikti PĮP nurodytus ir papildomus (pagal poreikį) PĮP priedus. Lentelės pabaigoje įrašomi kiti priedai, jei kvietime teikti PĮP nurodyta juos pateikti. Visos PĮP ir jo priedų formos skelbiamos Europos Sąjungos investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt (toliau – svetainė esinvesticijos.lt). PĮP priedus turi pateikti tiek pareiškėjas, tiek projekto partneris (-iai), jeigu jie numatyti projekte. Prie PĮP pridedami tie priedai, ties kuriais lentelėje pažymėta „X“.)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekto įgyvendinimo plano priedo pavadinimas** | **Žymima, jeigu teikiama** |
| 1.  | Partnerio deklaracija pagal PĮP 1 priede pateiktą formą (*teikiama partnerio pasirašyta deklaracija, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)*) arba pagal PĮP 5 priede pateiktą formą (*teikiama partnerio pasirašyta deklaracija, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais) iš trečiosios šalies (išskyrus subjektus, kuriems taikomos sankcijos, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme), kuriam taikomas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, nustatytas tos šalies kompetentingų institucijų)*). |  |
| 2.  | Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius pagal PĮP 2 priede pateiktą formą (*teikiama, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais*).  |  |
| 3.  | Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal PĮP 3 priede pateiktą formą (*teikiama, jei įgyvendinant projektą planuojama ūkinė veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo taikymo sritį, ir (arba) įgyvendinant projektą planuojama ūkinė veikla susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis, ir (arba) tai nustatyta ministerijos ar pažangos priemonės koordinatoriaus (jeigu koordinatorius yra paskirtas) (toliau kartu – ministerija), kurie pagal kompetenciją atsakingi už bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų lėšų ūkio sektorius, patvirtintame projektų finansavimo sąlygų apraše*). |  |
| 4.  | Informacija apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus *de minimis*) pagal PĮP 4 priede pateiktą formą *(teikiama, jeigu kvietime teikti PĮP nurodoma, kad kartu su PĮP privaloma pateikti šį priedą*). |  |
| 5.  | Investicijų projektas kartu su investicijų skaičiuokle (*teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms ir (ar) teisingumo vykdymo funkcijai atlikti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą ir šių investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo PVM, viršija vieną milijoną eurų).* *Investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus (dokumentas skelbiamas interneto svetainėje finmin.lrv.lt*). Vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, gali būti rengiamas vienas investicijų projektas keliems RPPl projektams.  |  |
| 6.  | Ministerijos, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – regiono plėtros tarybos (toliau – RPT) parengtas dokumentas su suderinimo žyma (*teikiamas, kai kvietime teikti PĮP nurodomas reikalavimas pateikti su ministerija, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – su RPT suderintą PĮP*).  |  |
| 7.  | Informacija apie įvykdytus pirkimus, susijusius su projektu (*teikiama, jeigu kvietime teikti PĮP nurodyta, kad kartu su PĮP privaloma pateikti šią informaciją)*.  |  |
| 8. | Informacija apie pareiškėjo (partnerio) užsienio tikruosius savininkus (*teikiama tik tuo atveju, kai pareiškėjo (partnerio (-ių)) tikrasis savininkas yra užsienyje registruotas fizinis asmuo*).Nurodoma pareiškėjo (partnerio (-ių)) užsienio tikrojo (-ųjų) savininko (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data (-os) ir PVM mokėtojo kodas (-ai) arba mokesčių mokėtojo identifikacinis (-iai) numeris (-iai). |  |
| 9. | *(Įrašomi visi kiti priedai, kurie teikiami kartu su PĮP.**Leidžiama sukurti daugiau eilučių. Galimas simbolių skaičius – 300.)* |  |

**VI SKYRIUS**

**PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA**

☐Patvirtinu, kad:

|  |
| --- |
| 1. Šiame PĮP ir prie jo pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.2. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais kvietime teikti PĮP.3. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, kvietime teikti PĮP ir jame nurodytuose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką. 4. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad projekto įgyvendinimo metu turės būti laikomasi HP (darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą; inovatyvumo (kai taikoma)), atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų konvencijos nuostatas, taip pat laikomasi PFSA, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse ir (ar) RPPl nustatytų reikalavimų dėl HP ir atitinkamų Chartijos nuostatų laikymosi. 5. Mano atstovaujamas pareiškėjas įsipareigoja projekto įgyvendinimo metu prisidėti nuosavu įnašu, apmokėdamas projekto tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nepadengiamos projekto finansavimo lėšomis, ir visas kitas projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas (įskaitant netinkamas finansuoti išlaidas).6. Mano atstovaujamas pareiškėjas PĮP pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažintas nevykdančiu pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimupagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo *(netaikoma biudžetinėms įstaigoms ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai)*.7. Mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, naudos gavėjas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje, (toliau – naudos gavėjas) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar finansinę apskaitą (toliau – apskaita) tvarkantis asmuo (asmenys), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, PĮP pateikimo dieną neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams, t. y. už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą ar realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams, arba nėra subjektas, kuriam taikomos sankcijos, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje (*netaikoma biudžetinėms įstaigoms ir asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka taikomas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas)*. Esu informuotas (-a), kad šiame punkte nurodytų asmenų teistumo duomenys tvarkomi vykdant 2024 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2024/2509 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių 138 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą.8. Mano atstovaujamas pareiškėjas įsipareigoja 5 metus nuo projekto finansavimo pabaigos (arba kitą laikotarpį, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše arba Gairėse) nenutraukti gamybinės veiklos arba neperkelti jos už konkretaus Investicijų programos regiono ribų, taip pat už Lietuvos ribų *(taikoma, kai projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo, ERPF arba TPF ir investuojama į infrastruktūrą arba gamybą (prekių ar paslaugų kūrimą). Netaikoma, jei projektui suteiktas pažangumo ženklas, apibrėžtas 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, su visais pakeitimais (toliau – BNR reglamentas) 2 straipsnio 45 dalyje (toliau – pažangumo ženklas), arba jei projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą, bendrai finansuojamą bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (toliau – programa „Europos horizontas“) lėšomis, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+ lėšų)*. Mano atstovaujamas pareiškėjas įsipareigoja užtikrinti, kad jungtinio projekto projektų vykdytojai vykdys investicijų tęstinumo reikalavimus, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 246–247 punktuose.81. Mano atstovaujamas pareiškėjas nėra perkėlęs (kaip apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su visais pakeitimais 2 straipsnio 61a punkte ir 14 straipsnio 16 dalyje) PĮP nurodytai veiklai tapačios veiklos arba jos dalies ar panašios veiklos iš kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje esančios įmonės į Lietuvos Respublikoje esančią įmonę, kuriai prašoma suteikti finansavimą, ir įsipareigoja to nedaryti projekto įgyvendinimo metu bei 2 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (*reikalavimas taikomas, kai projektui teikiama valstybės pagalba (įskaitant „de minimis“ pagalbą). Netaikoma, jei projektui suteiktas* *pažangumo ženklas arba jei projektas atrinktas, bet nefinansuotas arba bendrai finansuojamas pagal programą „Europos horizontas“, įskaitant Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programą, papildančią programą „Europos horizontas“, ir jį planuojama finansuoti iš ERPF arba ESF+ lėšų)*.82. Mano atstovaujamas pareiškėjas įsipareigoja vykdyti investicijų tęstinumo reikalavimus ta apimtimi, kokia nustatyta valstybės pagalbos taisyklėse ir PFSA (taikoma, kai investuojama į gamybą (prekių ar paslaugų kūrimą) ir projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) lėšų).9. Mano atstovaujamam pareiškėjui PĮP pateikimo dieną nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo *(netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims*).10. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra juridinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka *(netaikoma biudžetinėms įstaigoms).* Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra juridinis asmuo, t. y. vadovui, naudos gavėjui ar savininkui, ūkinės bendrijos tikrajam nariui (-iams) ar mažosios bendrijos atstovui (-ams), turinčiam (-tiems) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar apskaitą tvarkančiam asmeniui (asmenims), ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (-tiems) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos.11. Mano atstovaujamas pareiškėjas PĮP pateikimo dieną Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ *(taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui,**netaikoma biudžetinėms įstaigoms)*.12. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-ais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) valstybės biudžeto lėšų, jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti partnerio neekonominei veiklai ir (arba) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytoms PVM neapmokestinamoms veiklos rūšims *(netaikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims)*.13. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus, reikia nedelsiant apie tai informuoti administruojančiąją instituciją.14. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad, jeigu projekto lėšomis apmokėta PVM suma bus įtraukta į PVM ataskaitą arba projekto įgyvendinimo metu, kai projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės arba 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų ir projekto bendra vertė kartu su PVM viršija 5 mln. eurų, ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bus įgyta teisė į PVM atskaitą, apie tai nedelsdamas turės informuoti administruojančiąją instituciją ir tą sumą privalės sugrąžinti.15. Mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.16. Mano atstovaujamas pareiškėjas įsipareigoja per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikalingą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl kvietime teikti PĮP nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų taikymo.17. Mano atstovaujamas pareiškėjas yra informuotas, kad, nepateikus kvietime teikti PĮP privalomų pateikti priedų ir PĮP vertinimo metu nepateikus prašomų dokumentų ir (ar) informacijos per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą, PĮP bus atmestas.18. Mano atstovaujamas pareiškėjas yra informuotas, kad vadovaujantis BNRreglamento 49 straipsnio 3 ir 5 dalimis ir prisidedant prie investicijų skaidrumo didinimo, sudarius projekto sutartį ar po paraiškos finansuoti JP projektą patvirtinimo dienos,svetainėje *esinvesticijos.lt* ir kitose su Europos Sąjungos investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra projekto vertė, Europos Sąjungos lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis pagal BNR reglamento 73 straipsnio 2 dalies g punktą, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis, kita informacija, kurios viešinimas neprieštarauja teisės aktų nuostatoms dėl su Europos Sąjungos investicijomis susijusių duomenų viešinimo. Taip pat mano atstovaujamas pareiškėjas yra informuotas, kad pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos turės būti paskelbiamas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą Europos Sąjungos finansavimą. Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis BNR reglamento 49 straipsnio 6 dalimi Europos Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu joms būtų suteikta galimybė susipažinti su projekto komunikacijos ir matomumo medžiaga, įskaitant informaciją Europos Sąjungos lėšų gavėjų lygmeniu, ir kad Europos Sąjungai būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą ir visas su ja susijusias ankstesnes teises pagal BNR reglamento IX priedą ir EGADP finansinio susitarimo tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos 10 straipsnio 6 punktą. 19. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad vadovaujantis BNR reglamento 70 straipsnio 3 dalimi, 71 straipsnio 3 dalimi, 74 straipsniu, Reglamento (ES, Euratomas) 2024/2509 129 straipsniu, 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, su visais pakeitimais (toliau – EGADP reglamentas) 22 straipsnio 2 dalies e punktu, Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir audito institucijų funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, paskirstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas ir jų administravimo“, (toliau – Funkcijų paskirstymo taisyklės) 4.9, 5.6, 6.6, 6.9, 6.17, 7.2, 9.2 papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos administruojančiųjų institucijų ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, (toliau – Funkcijų sąrašas) 4.3, 4.4, 5.3, 5.4 papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos funkcijų paskirstymo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administracijos padaliniams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, (toliau – Aprašas) 6.5 papunkčiu Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos prokuratūros, vadovaujančiosios institucijos, ministerijų, tarpinės institucijos, administruojančiųjų institucijų, audito institucijos, kuriai pavesta atlikti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės audito institucijos funkcijas, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti mano atstovaujamo pareiškėjo ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji susijusi su projekto įgyvendinimu. Esu informuotas (-a), kad turiu visapusiškai bendradarbiauti su šiomis institucijomis Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos klausimu, užtikrinti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą šių institucijų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos teisės aktuose nurodytu dokumentų saugojimo laikotarpiu. 20. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad vadovaudamasi BNR reglamento 69 straipsnio 2 dalimi, 71 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsnio 1 dalies a ir e punktais, EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punktu ir 3 dalimi, Funkcijų paskirstymo taisyklių 6.2, 6.15 ir 6.16 papunkčiais, Funkcijų sąrašo 4.20, 5.14 papunkčiais administruojančioji institucija užtikrina duomenų, reikalingų stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, patikrinimams ir auditams, Europos Sąjungos fondų investicijų panaudojimo vertinimui atlikti, taip pat audito sekai užtikrinti, ir būtinų duomenų apie projektų įgyvendinimą rinkimą (įskaitant iš valstybės registrų ir duomenų bazių), įrašymą ir saugojimą skaitmeniniu formatu, šių duomenų saugumą, vientisumą, konfidencialumą ir naudotojų autentiškumo patvirtinimą.21. Esu informuotas (-a), kad vadovaujantis BNR reglamento 69 straipsnio 6, 8 dalimis, 72 straipsnio 1 dalies e punktu, 82 straipsniu, Funkcijų paskirstymo taisyklių 4.8, 6.2 ir 6.16 papunkčiais, Aprašo 3.16, 3.20 ir 4.6 papunkčiais, Funkcijų sąrašo 4.19, 4.20, 5.14 papunkčiais mano atstovaujamo pareiškėjo PĮP, projekto sutartyje, mokėjimo prašyme, išlaidų pagrindimo dokumentuose ir kituose dokumentuose esantys duomenys bus apdorojami ir saugomi 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos finansuojamų projektų administravimo informacinėje sistemoje šios sistemos nuostatuose nustatytais terminais ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje šios sistemos nuostatuose nustatytais terminais. 22. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenis, nurodytus mano atstovaujamo pareiškėjo PĮP ir kituose administruojančiajai institucijai pateiktuose dokumentuose, Europos Komisija, vadovaujančioji, administruojančioji, audito institucijos tvarkys stebėsenos, ataskaitų teikimo, komunikacijos, skelbimo, vertinimo, finansų valdymo, patikrinimų ir audito, taip pat, kai taikytina, dalyvių atitikties nustatymo vykdymo tikslais (*teisinis pagrindas – BNR reglamento 4 straipsnis, 69 straipsnio 2 dalis, 71 straipsnio 1 ir 3 dalys, 72 straipsnio 1 dalies e punktas, Funkcijų sąrašo 4.20, 5.14 papunkčiai ir 6 punktas*) ir (arba) lėšų naudojimo, susijusio su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytomis reformų ir investicinių projektų įgyvendinimo priemonėmis, įvykdymo, audito ir kontrolės tikslais (*teisinis pagrindas – EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punktas ir 3 dalis, Funkcijų paskirstymo taisyklių 6.2 papunktis*). Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) arba 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikytinas, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.23. Esu informuotas (-a), kad vadovaujantis BNR reglamento 44 straipsniu informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų apmokėjimu susijusi informacija, mano kontaktiniai duomenys gali būti perduoti vertinimo ekspertams ir naudojami atliekant priemonės ir (ar) šio projekto įgyvendinimo vertinimą (renkant vertinimui būtinus duomenis apklausos, interviu ir kt. metodais). 24. Esu informuotas (-a), kad administruojančiųjų institucijų tvarkomi mano asmens duomenys, nurodyti mano atstovaujamo juridinio asmens PĮP ir kituose administruojančiosioms institucijoms pateiktuose dokumentuose, ir detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir teisių įgyvendinimą skelbiami administruojančiųjų institucijų interneto svetainėse. 25. Esu informuotas (-a), kad turiu šias Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas teises: 1) žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 3) reikalauti ištaisyti asmens duomenis; 4) reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei yra bent vienas pagrindas, nurodytas Reglamente (ES) 2016/679; 5) apriboti asmens duomenų tvarkymą; 6) pateikti skundą priežiūros institucijai. 26. Esu informuotas (-a), kad rinkdamas (-a), tvarkydamas (-a) projekto partnerio (-ių), projekto dalyvių, jungtinio projekto projekto pareiškėjo (-ų) ir jungtinio projekto projekto vykdytojo (-ų) asmens duomenis turiu užtikrinti Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų reikalavimų vykdymą. 27. Mano atstovaujamo pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nefinansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus.28. Mano atstovaujamas pareiškėjas dėl deklaruojamų, vykdant viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, patirtų išlaidų įsitikins (įvertindamas pateiktą (-as) deklaraciją (-as) ar kitu būdu), kad: 28.1. prekių tiekėjams, subrangovams, paslaugų teikėjams ir subjektams, kurių pajėgumais remiamasi (kai jiems tenka 10 procentų sutarties vertės) netaikomi ribojimai, nustatyti 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais;28.2. prekių tiekėjams, subrangovams, paslaugų teikėjams netaikomi ribojimai, nustatyti 2014 m. kovo 17 d. Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, su visais pakeitimais.29. Mano atstovaujamas pareiškėjas įsipareigoja, pasikeitus deklaruojamoms aplinkybėms, nedelsdamas (-a) apie tai informuoti administruojančiąją instituciją. |
|  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto               (parašas)                       (vardas ir pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_